## Planilha1
Cronograma do estudo integrado dos recursos hídricos, clima, agricultura irrigada e governança nas bacias dos rios das Mortes e Alto Teles Pires
Responsável | Meta | Etapa/Fase | Especificação | Unidade de Medida | Quantidade | Início | Término | Situação | Porcentagem alcaçanda
IMAFIR | 1 | Implantação geral das parcerias e estudos |  | Unid | 5.00 | 2023-08-30 | 2024-09-30 | ************
|  | 01.01 | Planejamento | Unid | 1.00 | 2023-08-30 | 2023-11-30
|  | 01.02 | Sensibilização e treinamento | Unid | 1.00 | 2023-08-30 | 2023-11-30
|  | 01.03 | Desenvolvimento do sistema | Unid | 1.00 | 2023-08-30 | 2024-02-29
|  | 01.04 | Implementação | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2024-05-30
|  | 01.05 | Monitoramento e avaliação | Unid | 1.00 | 2024-02-29 | 2024-09-30
Prof. Marcos Heil e Gabrielle Pires | 2 | Estudo climático |  | Unid | 5.00 | 2023-08-30 | 2025-05-30 | ************ | 60%
|  | 02.01 | Coleta de dados climáticos | Unid | 1.00 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | CONCLUÍDO
|  | 02.02 | Análise da variabilidade interanual | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | CONCLUÍDO
|  | 02.03 | Identificação das tendências climáticas | Unid | 1.00 | 2024-02-29 | 2024-05-30 | CONCLUÍDO
|  | 02.04 | Identificação das implicações para produção irrigada | Unid | 1.00 | 2024-08-30 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
|  | 02.05 | Desenvolvimento de estratégias de adaptação | Unid | 1.00 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
Prof. Marcos Heil | 3 | Estudo do uso/ocupação do solo e da demanda hídrica |  | Unid | 5.00 | 2023-08-30 | 2025-05-30 | ************ | 40%
|  | 03.01 | Levantamento da área disponível para irrigação | Unid | 1.00 | 2023-08-30 | 2024-05-30 | CONCLUÍDO
|  | 03.02 | Definição das culturas a serem exploradas | Unid | 1.00 | 2024-02-29 | 2024-08-30 | CONCLUÍDO
|  | 03.03 | Estimativa da demanda hídrica | Unid | 1.00 | 2024-05-30 | 2024-11-30 | EM ANDAMENTO
|  | 03.04 | Definição dos períodos de funcionamento dos pivôs | Unid | 1.00 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | NÃO INICIADO
|  | 03.05 | Mapeamento de áreas aptas para expansão da agricultura irrigada | Unid | 1.00 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
Prof. Michel e Ricardo | 4 | Estudo da disponibilidade hídrica superficial |  | Unid | 5.00 | 2023-11-30 | 2025-05-30 | ************ | 20%
|  | 04.01 | Coleta de dados hidrológicos | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | CONCLUÍDO
|  | 04.02 | Análise da sazonalidade na oferta hídrica | Unid | 1.00 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | SOLICITADO DILAÇÃO DE PRAZO VIA OFÍCIO
|  | 04.03 | Métodos de regionalização e espacialização da disponibilidade hídrica superficial | Unid | 1.00 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | SOLICITADO DILAÇÃO DE PRAZO VIA OFÍCIO
|  | 04.04 | Viabilidade de incremento da disponibilidade hídrica superficial | Unid | 1.00 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | NÃO INICIADO
|  | 04.05 | Definição de áreas prioritárias para recarga de água e práticas de manejo conservacionistas do solo | Unid | 1.00 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
Prof. Gerson e Eduardo | 5 | Estudo da disponibilidade hídrica subterrânea |  | Unid | 5.00 | 2023-11-30 | 2025-05-30 | ************ | 40%
|  | 05.01 | Coleta de dados primários | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | CONCLUÍDO
|  | 05.02 | Caracterização hidrodinâmica e hidroquímica dos aquíferos | Unid | 1.00 | 2024-02-29 | 2024-08-30 | CONCLUÍDO
|  | 05.03 | Elaboração do modelo hidrogeológico conceitual regional | Unid | 1.00 | 2024-05-30 | 2025-02-28 | EM ANDAMENTO
|  | 05.04 | Elaboração do modelo numérico de fluxo dos aquíferos | Unid | 1.00 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | NÃO INICIADO
|  | 05.05 | Determinação de parâmetros hidrogeológicos | Unid | 1.00 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
Prof. Aziz/IMAFIR | 6 | Governança |  | Unid | 5.00 | 2023-11-30 | 2025-05-30 | ************ | 40%
|  | 06.01 | Diagnóstico da situação atual | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | CONCLUÍDO
|  | 06.02 | Definição de modelos de governança | Unid | 1.00 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | CONCLUÍDO
|  | 06.03 | Fortalecimento da transparência e confiança | Unid | 1.00 | 2024-05-30 | 2025-02-28 | EM ANDAMENTO
|  | 06.04 | Implantação de um programa de capacitação | Unid | 1.00 | 2024-08-30 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
|  | 06.05 | Monitoramento e avaliação | Unid | 1.00 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
Prof. Marcos Heil | 7 | Avaliação de cenários de expansão sustentável da irrigação |  | Unid | 5.00 | 2023-11-30 | 2025-05-30 | ************ | 20%
|  | 07.01 | Análise da disponibilidade hídrica | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2024-08-30 | SOLICITADO DILAÇÃO DE PRAZO VIA OFÍCIO
|  | 07.02 | Estudo de uso e ocupação do solo | Unid | 1.00 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | CONCLUÍDO
|  | 07.03 | Identificação de zonas com potencial para aumento de disponibilidade hídrica | Unid | 1.00 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | NÃO INICIADO
|  | 07.04 | Melhoria da eficiência das áreas irrigadas | Unid | 1.00 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | NÃO INICIADO
|  | 07.05 | Garantia dos usos múltiplos das bacias | Unid | 1.00 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
IMAFIR | 8 | Sistema de visualização online para inteligência hídrica |  | Unid | 5.00 | 2023-11-30 | 2025-05-30 | ************ | 20%
|  | 08.01 | Levantamento de dados geoespaciais da região do estudo | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2024-08-30 | CONCLUÍDO
|  | 08.02 | Padronização dos dados e elaboração demetadados | Unid | 1.00 | 2024-05-30 | 2025-02-28 | EM ANDAMENTO
|  | 08.03 | Desenvolvimento da plataforma paracompartilhamento de dados geoespaciais | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2025-02-28 | EM ANDAMENTO
|  | 08.04 | Testes e validação da plataforma | Unid | 1.00 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | NÃO INICIADO
|  | 08.05 | Disponibilização da plataforma para o público | Unid | 1.00 | 2025-02-28 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
Prof. Mantovani | 9 | Irrigação e agricultura irrigada |  | Unid | 5.00 | 2023-08-30 | 2025-05-30 | ************ | 60%
|  | 09.01 | Identificar as áreas irrigadas e seus sistemasde irrigação | Unid | 1.00 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | CONCLUÍDO
|  | 09.02 | Avaliar a qualidade, manutenção e operaçãodos sistemas de irrigação | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | CONCLUÍDO
|  | 09.03 | Caracterizar a eficiência dos sistemas deirrigação e do uso de água nos cultivosirrigados | Unid | 1.00 | 2024-02-29 | 2024-08-30 | CONCLUÍDO
|  | 09.04 | Realizar estudos de viabilidade técnica,econômica e ambiental para a terceira safra | Unid | 1.00 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | NÃO INICIADO
|  | 09.05 | Propor estratégias para um sistema defertirrigação eficiente e confiável em áreasirrigadas | Unid | 1.00 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
Prof. Ricardo, Michel e Everardo | 10 | Monitoramento |  | Unid | 5.00 | 2023-08-30 | 2025-05-30 | ************ | 20%
|  | 10.01 | Definição dos pontos de monitoramento | Unid | 1.00 | 2023-08-30 | 2023-11-30 | SOLICITADO DILAÇÃO DE PRAZO VIA OFÍCIO
|  | 10.02 | Aquisição dos equipamentos | Unid | 1.00 | 2023-08-30 | 2023-11-30 | CONCLUÍDO
|  | 10.03 | Implantação da rede de monitoramento | Unid | 1.00 | 2023-11-30 | 2024-08-30 | SOLICITADO DILAÇÃO DE PRAZO VIA OFÍCIO
|  | 10.04 | Desenvolvimento do sistema gestor | Unid | 1.00 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | EM ANDAMENTO
|  | 10.05 | Supervisão da rede de monitoramento | Unid | 1.00 | 2024-08-30 | 2025-05-30 | NÃO INICIADO
IMAFIR | 11 | Difusão de tecnologia |  | Unid | 5.00 | 2024-02-29 | 2025-08-30 | ************ | 40%
|  | 11.01 | Identificação do público-alvo | Unid | 1.00 | 2024-02-29 | 2024-05-30 | CONCLUÍDO
|  | 11.02 | Definição de estratégias de comunicação | Unid | 1.00 | 2024-02-29 | 2024-05-30 | CONCLUÍDO
|  | 11.03 | Desenvolvimento dos materiais informativos | Unid | 1.00 | 2024-02-29 | 2024-11-30 | SOLICITADO DILAÇÃO DE PRAZO VIA OFÍCIO
|  | 11.04 | Organização de eventos e treinamentos | Unid | 1.00 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | NÃO INICIADO
|  | 11.05 | Avaliação de monitoramento | Unid | 1.00 | 2025-02-28 | 2025-08-30 | NÃO INICIADO
| 12 | Relatório 1 e 2 |  | Unid | 5.00 | 2024-05-30 | 2025-08-30 | EM ANDAMENTO